ПАСПОРТ ПРОЕКТА

RPA-робот для автоматического создания задач в YouGile по заявкам из почты

в рамках Договора от «16» декабря 2025 г. № ИС-2025/12-16-RPA-01

Иркутск 2025

- Оглавление

1	Назначение документа	3

2	Организационный состав проекта	3

3	План–график работ по Проекту	4

4	Порядок выполнения работ по Проекту	5

4.1	Ответственность рабочих групп Проекта	5

4.2	Организация встреч проектной команды	5

4.3	Подготовка и согласование документации Проекта	6

4.4	Проведение приемо-сдаточных испытаний	7

4.5	Перевод программного робота в постоянную эксплуатацию	9

5	Процедуры управления Проектом	9

5.1	Управление поручениями	9

5.2	Проведение статусных встреч по проекту	10

5.3	Управление изменениями Проекта	11

Приложение 1. Состав участников Проекта	12

Приложение 2. План-график Проекта	13

Приложение 3. Шаблоны документов Проекта	14

Назначение документа

Настоящий документ – Паспорт проекта (далее – Паспорт) предназначен для достижения единого понимания всеми участниками проекта «RPA-робот для автоматического создания задач в YouGile по заявкам из почты» (далее – Проект), организационной структуры Проекта, ролей участников и их ответственности, органов управления Проектом, порядка взаимодействия участников Проекта в процессе его реализации.

Положения документа детализируют и дополняют условия исполнения Договора от «___» ________ 202_Г. №________ (Далее – Договор) между ООО «ИнфоСервис» (далее – Заказчик) и ООО «RPA Lab» (далее – Исполнитель) и приложений к нему, регламентируют деятельность всех участников Проекта со стороны Заказчика и Исполнителя, включенных в организационную структуру проекта на постоянной либо временной основе.

Организационный состав проекта

Реализация Проекта будет выполняться совместной командой, состоящей из рабочих групп Заказчика и Исполнителя. Состав ролей в данной команде их функции и ответственность представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Состав ролей в команде Проекта

| № | Наименование роли | Функции и зона ответственности в рамках Проекта |
| --- | --- | --- |
| Рабочая группа Исполнителя: |  |  |
| 1 | Куратор проекта от Исполнителя | - Общий контроль реализации Проекта - Решение проблем и вопросов в рамках Проекта на уровне руководства Заказчика и Исполнителя - Согласование с Заказчиком принципиальных организационных вопросов в рамках Проекта и Договора |
| 2 | Руководитель проекта от Исполнителя | - Управление Проектом со стороны Исполнителя (организационные вопросы, управление требованиями, взаимодействие с проектной командой от Заказчика) - Оперативное решение текущих вопросов по Проекту с Руководителем проекта от Заказчика - Управление работами бизнес-аналитиков - Организация сдачи-приемки работ Заказчику - Контроль качества результатов и соблюдения сроков выполнения работ Исполнителя - Эскалация проблем и вопросов по Проекту на Куратора проекта от Исполнителя - Документооборот в рамках Проекта (отчетные документы, акты выполненных работ и пр.) |
| 3 | Аналитик (разработчик программного робота) | - Анализ роботизируемого процесса с детализацией требований Заказчика - Взаимодействие с потенциальным пользователем программного робота в части получения сведений о роботизируемом процессе и обучения работе с программным роботом - Разработка проектной и эксплуатационной документации - Настройка и отладка программных роботов - Сопровождение эксплуатации программных роботов - Соблюдение качества и сроков выполнения своих работ - Эскалация проблем и вопросов по Проекту на Руководителя проекта от Исполнителя |
| Рабочая группа Заказчика: |  |  |
| 1 | Функциональный заказчик Проекта | - Приемка результатов проекта - Делегирование задач и решений по проекту Руководителю проекта от Заказчика |
| 2 | Руководитель проекта от Заказчика | - Организация работ и ресурсов по Проекту со стороны Заказчика - Контроль качества и сроков выполнения мероприятий в рамках проекта, выполняемых со стороны Заказчика (по предоставлению и настройке вычислительных ресурсов, информации, тестовых и др. данных, необходимых для выполнения работ Исполнителем) - Контроль качества и сроков выполнения работ Исполнителем - Согласование требований и документов по Проекту |
| 3 | Пользователь программного робота | - Участие в формировании требований к программному роботу - Эксплуатация программного робота после завершения Проекта |
| 4 | Ответственный за информационную безопасность | - Согласование документов и решений Проекта в части информационной безопасности |
| 5 | Ответственный за сопровождение | - Сопровождение программных роботов после их запуска в промышленную эксплуатацию - Согласование эксплуатационной документации |

Состав конкретных участников настоящего Проекта, в соответствии с вышеуказанными ролями представлен в Приложении 1 к Паспорту.

План–график работ по Проекту

Работы по Проекту выполняются ответственными исполнителями, представленными по форме Приложения 1 к Паспорту в соответствии с Планом-графиком по форме Приложения 2 к Паспорту.

Изменение сроков, состава работ или результатов Проекта производится в соответствии с процедурой, указанной в п. 5.3 Паспорта.

Порядок выполнения работ по Проекту

Ответственность рабочих групп Проекта

Рабочая группа от Заказчика отвечает за:

- предоставление необходимых материалов для проектирования, настройки и внедрения программного робота (исходных файлов и/или данных, участвующих в процессе, полной/исчерпывающей информации о шагах процесса и влияющих на них факторов);

- организацию стендов для настройки, тестирования и эксплуатации программных роботов в виде персональных компьютеров и/или виртуальных машин в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (далее – ТЗ), в срок до начала работ по настройке, тестированию, вводу в эксплуатацию программных роботов;

- предоставление удаленного доступа рабочей группе от Исполнителя к вычислительным ресурсам Заказчика, на которых будет настраиваться, тестироваться и эксплуатироваться программный робот, включая доступ к информационным системам, участвующим в роботизируемом процессе;

- соблюдение порядка сдачи-приемки результатов работ по Проекту, в соответствии с условиями Договора и сроков, указанных в п. 4.3 Паспорта.

Рабочая группа от Исполнителя отвечает за:

- своевременное выполнение работ по Проекту, в соответствии со сроками, указанными в Договоре и в Плане-графике Проекта (Приложение 2 к Паспорту);

- обеспечению качества результатов работ по Проекту в соответствии с требованиями, указанными в ТЗ;

- своевременное извещение рабочей группы от Заказчика о возникших проблемах в Проекте, влияющих на сроки и качество выполнения работ по Проекту;

- соблюдение порядка сдачи-приемки результатов работ по Проекту в соответствии с Договором.

Организация встреч проектной команды

Если встречи рабочих групп Проекта проводятся с целью уточнения или согласования требований, проектных или организационных решений, то:

- Руководитель проекта от Заказчика и от Исполнителя обеспечивают явку необходимых участников для встречи, каждый со своей стороны.

- Сформированный состав участников встречи должен иметь права принятия конечных решений по вопросам встречи в соответствии с зонами ответственности ролей, указанными в разделе 2 Паспорта. Присутствие на встрече является обязательным для всех ее участников. Отсутствие на встрече не является основанием для увеличения срока согласования документов или принятия решения по вопросам встречи.

- По итогам встречи Руководителем проекта от Исполнителя готовится протокол по шаблону, приложенному в Приложении 3 к Паспорту (п. 1). Протокол рассылается для информирования всем участникам встречи (либо фиксируется совместно при всех участниках на самой встрече, во избежание разногласий по важным пунктам).

Подготовка и согласование документации Проекта

Устанавливается следующий порядок подготовки проектной документации:

- Исполнитель оформляет отчетные и проектные документы, на основе своих стандартов и шаблонов (если договором не предусмотрено обратное). По согласованию сторон - могут быть использованы шаблоны Заказчика, в таком случае данные шаблоны должны быть предоставлены Заказчиком Исполнителю до начала работ.

- Исполнитель по мере подготовки документов, в соответствии с плановыми датами готовности документов, отправляет их на согласование сотрудникам Заказчика в соответствии с их областью ответственности, указанной в Разделе 2 Паспорта. Сроки согласования зависят от документа и, если не было определено иначе, определяются в соответствии с Таблицей 2.

- Согласующий указывает свои замечания как комментарии в документе и передает их Исполнителю; Исполнитель либо соглашается с замечаниями и готовит новую версию документа, либо связывается с автором замечания для совместного обсуждения и снятия этого замечания. По итогам обработки замечаний от всех согласующих готовится новая версия документа и отправляется на повторное согласование всем согласующим. Часть документа, по которой не было получено замечаний, считается согласованной.

- Согласующий выставляет новые замечания только к той части документа, которая была изменена (т.е. та часть документа, к которой не было замечаний считается согласованной).

- Если по истечении срока согласования документа, определенного (если не было определено иначе) в соответствии с Таблицей 2, не было получено ни одного замечания, то документ считается согласованным, о чем Исполнитель уведомляет всех согласующих отдельным письмом;

- В некоторых случаях (например, при согласовании документов большого объема) допустимо создание Исполнителем реестра замечаний к документу по шаблону, приложенному в Приложении 3 к Паспорту (п. 2).

- Согласованный документ (в том числе и протокол встречи) является основанием для реализации в системе требований в соответствии с договоренностями, прописанными в документе.

Таблица 2. Сроки согласования проектной документации

| Вид документа | Срок согласования документа |
| --- | --- |
| Протокол встречи | 1 рабочий день от даты отправки документа |
| Техническое задание (Частное техническое задание) | 3 рабочих дня от даты отправки документа |
| Программа и методика испытаний | 2 рабочих дня от даты отправки документа |
| Эксплуатационная документация (руководство пользователя, руководство администратора) | 3 рабочих дня от даты отправки документа |
| Акты и протоколы | 1 рабочий день от даты отправки документа |

Проведение приемо-сдаточных испытаний

Приемо-сдаточные испытания (далее – ПСИ) проводятся после полной настройки и отладки программного робота на аппаратном, системном и программном обеспечении Заказчика, предназначенном для постоянной эксплуатации программного робота. Если по какой-либо организационной, технологической или технической причине, проведение ПСИ на промышленном контуре невозможно, ПСИ проводятся на тестовом контуре или контуре разработки.

ПСИ проводятся Комиссией в согласованном составе рабочих групп Заказчика и Исполнителя, по программе и методике испытаний, разработанной Исполнителем по шаблону, приложенному в Приложении 3 Паспорта (п. 5) и согласованной Заказчиком в рамках разработки и согласования эксплуатационной документации на программного робота.

Дата проведения ПСИ согласовывается между Исполнителем и Заказчиком, для чего Руководитель проекта от Исполнителя должен известить Руководителя проекта от Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты готовности программного робота к испытаниям. Также, за 3 (три) рабочих дня до даты проведения ПСИ Заказчик должен предоставить Исполнителю все аппаратное, системное и программное обеспечение, необходимое для эксплуатации программного робота.

По результатам ПСИ составляется Протокол ПСИ по шаблону, приложенному в Приложении 3 Паспорта (п. 6), в котором фиксируется успешное либо неуспешное завершение приемо-сдаточных испытаний.

В случае успешного прохождения ПСИ (независимо от того, на каком контуре они проводились), программный робот считается готовым для постоянной эксплуатации и начинается проведение мероприятий по переводу программного робота в постоянную эксплуатацию, указанных в пункте 4.5 Паспорта.

В случае неуспешного прохождения ПСИ, в Протоколе испытаний фиксируются ошибки, обнаруженные при проведении ПСИ и согласовывается срок исправления данных ошибок.

Под ошибками программного робота понимаются исключительно отклонения работы программного робота от требований, указанных в ТЗ. Любые другие замечания Комиссии к работе программного робота (например пожелания по дополнению или изменению некоторых шагов роботизируемого процесса и/или других функций программного робота, предъявление требований не указанных в ТЗ и т.п.) не относятся к его ошибкам и обрабатываются в рамках управления изменениями Проекта, указанного в п. 5.3 Паспорта.

После исправления Исполнителем зафиксированных в Протоколе испытаний ошибок в согласованные сроки, ПСИ проводятся повторно, на указанных выше условиях.

Если ПСИ проводились не на промышленном контуре, то в рамках перевода робота в постоянную эксплуатацию проводятся следующие мероприятия по переносу программного робота и его программного окружения на промышленный контур:

- рабочие группы заказчика и исполнителя согласовывают дату перевода робота на промышленный контур, с учетом условий готовности перевода программного робота в постоянную эксплуатацию, указанных в п. 4.5;

- также рабочими группами должно быть согласовано участие в мероприятии по переводу робота следующих специалистов заказчика:

  - специалист(ы) сопровождения систем, участвующих в роботизируемых процессах;

  - системный администратор промышленного контура;

  - пользователь программного робота (владелец процесса);

- в согласованную дату выполняются мероприятия по переводу программного робота в постоянную эксплуатацию, указанные в п. 4.5.

Перевод программного робота в постоянную эксплуатацию

Условиями для перевода программного робота в постоянную эксплуатацию являются:

- Успешное проведение ПСИ программного робота.

- Готовность аппаратного, системного и программного обеспечения Заказчика для постоянной эксплуатации программного робота, в соответствии с требованиями, указанными в ТЗ и в эксплуатационной документации программного робота.

В случае необходимости формальной фиксации факта перевода программного робота в постоянную эксплуатацию, подписывается Акт перевода программного робота в постоянную эксплуатацию по форме шаблона, приложенного в Приложении 3 к Паспорту (п. 7).

Если Договором предусмотрено в начале постоянной эксплуатации программного робота проведение опытно-промышленной эксплуатации (далее – ОПЭ), необходимо ведение журнала ОПЭ, по форме шаблона, приложенного в Приложении 3 к Паспорту (п. 8).

Процедуры управления Проектом

Управление поручениями

Поручениями являются задачи, возникающие в рамках реализации проекта, для которых необходим контроль выполнения. Например, это поручения, данные на совещаниях и закрепленные в протоколе. Поручения ведутся централизовано в файле реестра поручений, шаблон которого приложен в Приложении 3 к Паспорту (п. 3).

Устанавливается следующий порядок:

Постановка задачи-поручения. Поручение, которое возникает в ходе рабочих встреч - закрепляется в протоколе в разделе «Поручения». По договоренности руководителей проекта Заказчика и Исполнителя может быть определена необходимость поручения без наличия протокола.

Регистрация поручения. Исполнитель регистрирует необходимое поручение в реестре поручений на основании согласованного протокола встречи или иной договоренности между руководителями проекта от Исполнителя и Заказчика.

Исполнение поручения. Ответственный за исполнение поручения отрабатывает поручение и отправляет информацию о результате выполнения руководителям проекта от Заказчика и Исполнителя, а также инициатору поручения. В случае наличия причин, которые мешают выполнить поручение в срок, ответственный за исполнение поручения сообщает руководителю проекта Заказчика и Исполнителя, а также инициатору поручения о причинах просрочки и о новой плановой дате исполнения поручения и мерах, которые он готов предпринять для завершения задачи.

Контроль исполнения поручений выполняется постоянно (в том числе централизовано на статусе по проекту). При сдвиге срока исполнения поручений Руководитель проекта Заказчика производит эскалацию вопроса до уровня Куратора и Заказчика проекта.

Проведение статусных встреч по проекту

Статус по проекту – встреча для обсуждения и принятия оперативных решений по вопросам, влияющим на сроки и границы проекта.

Устанавливаются следующие правила:

- На статусе присутствуют следующие участники проекта:

- Руководитель проекта от Заказчика;

- Руководитель проекта от Исполнителя;

- Функциональный заказчик Проекта;

- дополнительные участники, если их присутствие необходимо.

- Исполнитель готовит отчет о состоянии Проекта по шаблону, приложенному в Приложении 3 к Паспорту (п. 4) и рассылает его всем участникам статуса;

- Статус по проекту по умолчанию проводится один раз в неделю (если не было согласованно иное или если ситуация на проекте требует большей частоты проведения статуса) в одно и то же время;

- На статусе:

- обсуждаются проблемы для эскалации и предложения по их устранению;

- актуализируется реестр поручений по проекту. Обсуждаются итоги и фиксируются даты исполнения для выполненных поручений. Обсуждаются причины невыполнения либо сдвига сроков выполнения поручений и фиксируются новые для выполнения для открытых поручений;

- обсуждаются и принимаются оперативные решения по вопросам, которых нет в реестре поручений, но которые влияют на сроки и границы Проекта. Обсуждение этих вопросов инициируется любой стороной (Заказчиком или Исполнителем) письменно перед статусом или устно на самом статусе.

Управление изменениями Проекта

Цель процедуры по управлению изменениями - обеспечить состояние Проекта, при котором все изменения параметров проекта задокументированы и утверждены.

Под изменениями Проекта понимается:

- изменение функциональных и организационных границ Проекта;

- изменение Плана-графика Проекта, в частности, ключевых вех проекта;

- изменение состава и ролей участников Проекта;

- изменение бюджета Проекта;

- изменение принятых ранее документов по Проекту;

- изменение объема ресурсов на решение задач Проекта.

Любые предложения по изменению границ Проекта представляются на рассмотрение руководителям проекта от Заказчика и Исполнителя. Они исследуют данное изменение с точки зрения его влияния на объем проекта, сроки, план, бюджет и прочие артефакты проекта. После получения необходимой информации руководители проекта предоставляют свои выводы Куратору проекта от Исполнителя и Функциональному заказчику проекта, которые принимают итоговое решение об изменении. Принятое решение фиксируется протоколом.

- Приложение 1. Состав участников Проекта

| № | Роль в проекте | ФИО | Должность | Контакты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа от Исполнителя |  |  |  |  |  |
| 1 | Куратор проекта от Исполнителя | Петров Сергей Викторович | Директор по развитию | тел.: +7 (3952) 55‑10‑10 e-mail: s.petrov@rpalab.ru | Куратор проекта |
| 2 | Руководитель проекта от Исполнителя | Иванова Анна Дмитриевна | Руководитель проектов RPA | тел.: +7 (3952) 55‑10‑11 e-mail: a.ivanova@rpalab.ru | Основной контакт |
| 3 | Бизнес-аналитик (разработчик программного робота) | Смирнов Михаил Олегович | RPA‑разработчик / бизнес‑аналитик | тел.: +7 (3952) 55‑10‑12 e-mail: m.smirnov@rpalab.ru |  |
| Рабочая группа от Заказчика |  |  |  |  |  |
| 1 | Функциональный заказчик Проекта | Кузнецов Игорь Павлович | Руководитель отдела клиентского сервиса | тел.: +7 (3952) 44‑20‑01 e-mail: i.kuznetsov@infoservice.ru | Функциональный владелец процесса |
| 2 | Руководитель проекта от Заказчика | Морозова Елена Сергеевна | Руководитель проектов (PMO) | тел.: +7 (3952) 44‑20‑02 e-mail: e.morozova@infoservice.ru | Основной контакт |
| 3 | Пользователь программного робота | Соколова Мария Андреевна | Менеджер по работе с клиентами | тел.: +7 (3952) 44‑20‑03 e-mail: m.sokolova@infoservice.ru | Ключевой пользователь |
| 4 | Ответственный за информационную безопасность | Федоров Алексей Николаевич | Начальник отдела информационной безопасности | тел.: +7 (3952) 44‑20‑04 e-mail: a.fedorov@infoservice.ru |  |
| 5 | Ответственный за сопровождение | Захаров Денис Евгеньевич | Ведущий системный администратор | тел.: +7 (3952) 44‑20‑05 e-mail: d.zakharov@infoservice.ru | Сопровождение/инфраструктура |

- Приложение 2. План-график Проекта

| № | Этап | Состав работ | Результаты работ | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Анализ и проектирование | Обследование процесса обработки заявок, определение источников (спец. почтовые ящики), правил извлечения данных из писем и маппинга полей в карточку YouGile. | Протокол обследования; перечень требований; схема процесса AS‑IS/TO‑BE. | РП Исполнителя / РП Заказчика | 22.12.2025 |
| 1.1 | Подготовка доступов и тестовых данных | Предоставление доступов к тестовым почтовым ящикам и YouGile, подбор/обезличивание 20–30 типовых писем‑заявок, согласование формата карточки/шаблона задачи. | Доступы; тестовый набор писем; согласованный шаблон карточки YouGile. | РП Заказчика, ИБ, Сопровождение | 18.12.2025 |
| 1.2 | Разработка и согласование ЧТЗ | Фиксация правил: какие ящики мониторим, какие данные вытаскиваем (контакты, тема, описание, вложения/ссылки), правила назначения исполнителя/проекта, обработка ошибок и дублей. | Согласованное Частное ТЗ (ЧТЗ). | Аналитик Исполнителя, Пользователь | 24.12.2025 |
| 1.3 | Разработка прототипа робота | Разработка робота (мониторинг почты, парсинг письма, создание задачи/карточки в YouGile через API/веб-интерфейс), первичная отладка на тестовом контуре. | Прототип робота; черновик эксплуатационной инструкции. | Разработчик Исполнителя | 29.12.2025 |
| 2 | Этап 2. Тестирование и запуск | Проведение тестирования, приемо‑сдаточных испытаний, обучение пользователей, ввод в эксплуатацию и передача на сопровождение. | Готовый робот в промышленном контуре; комплект документации; протоколы и акты. | РП Исполнителя / РП Заказчика | 27.01.2026 |
| 2.1 | Функциональное тестирование и исправления | Тестирование сценариев: разные форматы писем, вложения, дубли, ошибки доступа; фиксация дефектов; исправления и регресс‑тест. | Отчет тестирования; версия робота RC. | Исполнитель, Пользователь | 09.01.2026 |
| 2.2 | ПСИ и обучение | Проведение ПСИ по программе и методике; демонстрация; обучение менеджеров работе с карточками и контролю очереди. | Протокол ПСИ; Руководство пользователя/администратора (при необходимости). | Комиссия ПСИ | 13.01.2026 |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию и ОПЭ | Перенос/настройка на промышленном контуре, запуск, наблюдение 2 недели (ОПЭ), закрытие замечаний, передача на сопровождение. | Акт ввода; журнал ОПЭ; передача на сопровождение. | Сопровождение Заказчика, Исполнитель | 27.01.2026 |

- Приложение 3. Шаблоны документов Проекта

| № | Наименование документа | Шаблон |
| --- | --- | --- |
|  | Протокол встречи |  |
|  | Реестр замечаний к документу |  |
|  | Реестр поручений |  |
|  | Отчет о состоянии Проекта |  |
|  | Программа и методика испытаний |  |
|  | Протокол приемо-сдаточных испытаний |  |
|  | Акт приемо-сдачи программного робота в постоянную эксплуатацию |  |
|  | Журнал опытно-промышленной эксплуатации |  |